## Sheet1
Number | Task Name | Duration | Start Date | End Date
1 | Initialization | 16 | 2012-12-03 | 2012-12-19
2 | Preliminary Research | 14 | 2012-12-03 | 2012-12-17
3 | Sensor Design and Testing | 30 | 2012-12-17 | 2013-01-16
4 | Physical Design | 30 | 2012-12-27 | 2013-01-26
5 | Communications | 20 | 2012-12-17 | 2013-01-06
6 | Command Center | 60 | 2013-01-08 | 2013-03-08
7 | ASV | 60 | 2013-01-08 | 2013-03-08
8 | Integration | 20 | 2013-03-08 | 2013-03-28
9 | Debugging | 12 | 2013-03-28 | 2013-04-10
10 | Revision | 10 | 2013-04-10 | 2013-04-20
11 | Final Integration | 7 | 2013-04-20 | 2013-04-27
12 | Testing | 14 | 2013-04-27 | 2013-05-13